|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No del todo. Las actividades de la Fase 1 y del Sprint 0 se cumplieron en los plazos de la Carta Gantt, pero el Sprint 1 (usuarios y autenticación), planificado para las semanas 7 y 8, se extendió una semana más y se cerró el 12 de octubre. Además, al revisar el calendario nos dimos cuenta de que el informe final de la Fase 2 se entrega el 6 de noviembre, antes de la semana 15 que habíamos reservado en la Gantt, así que tuvimos que re-planificar los sprints restantes. Lo que facilitó el avance: contar con una versión piloto de SkateClub publicada para pruebas, lo que nos permite validar cada incremento con usuarios reales de prueba; conocer bien el stack (Flutter, FastAPI y PostgreSQL con PostGIS); y haber dejado lista la documentación base (ERS, backlog, arquitectura) durante el Sprint 0, antes de tocar el código. Lo que lo dificultó: compatibilizar el proyecto con el trabajo y otras asignaturas; descubrir en la auditoría que varios endpoints confiaban en el identificador que enviaba el cliente (un riesgo de suplantación de identidad que no podíamos dejar para el final); el rechazo de una versión en Google Play por un requisito técnico de Android (alineación de librerías a 16 KB); y una pausa automática de la base de datos en Supabase por inactividad, que dejó sin funcionar el inicio de sesión durante parte del 12 de octubre.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? La primera decisión fue priorizar: adelantamos la seguridad base (token real, autorización de administradores y pruebas de seguridad negativas) porque el riesgo de suplantación era más importante que seguir el orden original del backlog. Eso nos obligó a extender el Sprint 1, pero preferimos entregar un módulo de autenticación sólido a cumplir la fecha con un módulo frágil. Para el calendario, re-planificamos los sprints que quedan en bloques de una semana hasta el 6 de noviembre, agrupando épicas afines y usando la priorización MoSCoW: si el Sprint 4 se carga demasiado, las historias de prioridad baja pasan a la Fase 3. Frente a los problemas de infraestructura actuamos en el momento: reanudamos la base de datos el mismo día y aplicamos una corrección para evitar nuevas pausas, y ya corregimos el problema de compatibilidad de Android (queda pendiente publicar la nueva versión). También empezamos a ejecutar las pruebas en un entorno local con Docker para no depender del entorno publicado ni arriesgar datos. Por último, adoptamos una Definición de Terminado más estricta: una historia solo se cierra en Jira si cumple todos sus criterios de aceptación y queda un comentario con la evidencia. Por eso HDU-04 (recuperación de contraseña) sigue abierta, aunque funciona, porque le falta manejar el caso en que el correo no se envía.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo como bueno, con aspectos claros por mejorar. Destaco mi rol como Product Owner y responsable del frontend: la experiencia de usuario de la aplicación, la publicación en Google Play (incluida la corrección que exigía la tienda), la corrección de vulnerabilidades de acceso en duelos, amistades y calificaciones, la organización del repositorio de documentación y la verificación de cada historia del Sprint 1 con su evidencia en Jira. Lo que debo mejorar es la constancia en la gestión: durante el Sprint 1 no actualicé Jira a medida que avanzábamos y terminé registrando los estados y la evidencia al cierre del sprint. Eso resta trazabilidad. Desde el Sprint 2 me comprometo a mover las historias en el momento, a referenciar la historia de Jira en cada commit y a dejar evidencia apenas se cumpla un criterio, no al final. También quiero incorporar pruebas automatizadas en el frontend, que hoy son casi inexistentes.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me quedan algunas inquietudes sobre cómo proceder: • ¿Qué nivel de profundidad se espera en la evaluación económica (VAN, TIR y ROI) si el modelo de monetización todavía no genera ingresos? ¿Es válido trabajar con escenarios proyectados? • Como el código fuente está en repositorios privados y la revisión se hace en el repositorio público, ¿qué evidencia del aporte individual al código considera suficiente el docente (capturas, registros de commits, enlaces a Pull Requests)? • ¿Es adecuado comprimir los sprints restantes a una semana, considerando que parten de pantallas ya prototipadas en el piloto? A mis pares les preguntaría cómo han organizado la trazabilidad entre Jira y Git en sus proyectos, porque es la práctica que más queremos reforzar.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí. Al revisar los aportes vimos que el código de backend y seguridad se concentró en Johan, mientras que yo me concentré en el frontend, la publicación, la gestión en Jira y el repositorio de documentación. La distribución tiene sentido por nuestras áreas, pero para el resto de la Fase 2 acordamos equilibrar la carga y asignar las nuevas actividades de forma explícita: • Álvaro: evaluación económica (VAN, TIR, ROI), pruebas de integración del frontend, cierre de HDU-04 y publicación de la versión 1.0.2 en Google Play. • Johan: plan formal de seguridad y auditoría, pipeline de validación automática del backend (HDU-25) e índice espacial para las consultas del mapa. • Ambos: un responsable asignado en Jira para cada historia y commits que referencien la historia, para que el aporte de cada uno sea visible.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de forma positiva. Lo mejor es que los roles son complementarios: Johan aporta en arquitectura, backend y seguridad, y yo en producto, frontend y publicación, lo que nos permite avanzar en paralelo. También valoramos que los cambios de Johan ingresaron por Pull Request y que las decisiones importantes, como adelantar la seguridad, las tomamos juntos y rápido. Lo que podemos mejorar es la comunicación del estado de los entregables: en algún momento tuvimos visiones distintas sobre cuán terminado estaba el informe de avance, y eso se resuelve con revisiones más frecuentes y criterios claros de "terminado". También queremos mantener Jira al día durante el sprint y que el repositorio público refleje de forma equilibrada el aporte de ambos.