## Carta Gantt
Carta Gantt — Proyecto SkateClub
itería SYSTEMS · Estudio GrindOps — CAPSTONE PTY4614 — Duoc UC, sede Plaza Norte — 2026-2
Fecha de inicio Semana 1 (lunes): |  |  | 2026-08-10 |  |  |  | ← única celda a editar si cambia el calendario oficial
Semana actual (hoy): |  |  | 7 |  |  |  | ← actualizar cada semana para mover el marcador HOY
Actividad / Sprint | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
(inicio semana → lunes) | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07
Fase 1 · Definición del Proyecto | bar: 2026-08-10 to 2026-08-31
Sprint 0 · Preparación (ERS, backlog, arquitectura) | bar: 2026-09-07 to 2026-09-21
Sprint 1 · Usuarios y autenticación base | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
Sprint 2 · Spots y mapa | bar: 2026-10-05
Sprint 3 · Comunidad social y mensajería | bar: 2026-10-12
Sprint 4 · Eventos y gamificación | bar: 2026-10-19
Sprint 5 · Recompensas y administración | bar: 2026-10-26
Sprint 6 · Seguridad y calidad | bar: 2026-11-02
Sprint 7 · Estabilización y documentación | bar: 2026-11-09
Buffer y cierre — Informe Final Fase 2 | bar: 2026-11-16
Fase 3 · Presentación a comisión | bar: 2026-11-23 to 2026-12-07
Hitos de evaluación | bar: 2026-08-31; 2026-10-12; 2026-11-16; 2026-12-07
Leyenda
Completado
En curso
Planificado
Semana actual
◆ | 2026-08-10: Hito de evaluación (pasar el mouse para ver detalle)
Supuestos de planificación:
• Fechas base tomadas del cronograma oficial PTY4614 (Semana 1 = lunes 10-08-2026).
• Sprint 0 (preparación: ERS, backlog, plan de sprints) se ejecutó en las semanas 5-6, en paralelo al cierre de Fase 1.
• Los Sprints 2 a 7 se comprimieron a 1 semana cada uno (desde 2 semanas del plan original) porque gran parte de esas funcionalidades ya existen en producción: el trabajo real es formalizar, asegurar y documentar, no construir desde cero.
• La semana 15 queda como buffer de estabilización y entrega del Informe Final de Fase 2, coincidiendo con la evaluación oficial de esa semana.
• Actualiza la celda E6 cada semana para mover el marcador de 'semana actual' sin tener que editar el resto de la carta.
Note on F22: Eval. Fase 1 (20%)
Note on L22: Eval. Avance Fase 2 (20%)
Note on Q22: Eval. Final Fase 2 (30%)
Note on T22: Eval. Fase 3 (30%)

## Detalle de Sprints
Detalle de Sprints — Proyecto SkateClub
Fechas calculadas automáticamente desde la fecha de inicio definida en la hoja 'Carta Gantt' (celda E5).
Sprint | Objetivo | Épicas cubiertas | Semanas | Inicio | Término | Estado
Fase 1 · Definición | Definir visión, problema, objetivos y alcance del proyecto. | — | 1-4 | 2026-08-10 | 2026-09-06 | Completado
Sprint 0 · Preparación | Dejar bases de trabajo: ERS, backlog priorizado y plan de sprints. | Transversal | 5-6 | 2026-09-07 | 2026-09-20 | Completado
Sprint 1 · Usuarios y autenticación | Permitir registro, verificación, login seguro y perfil inicial. | EP-01 | 7-8 | 2026-09-21 | 2026-10-04 | En curso
Sprint 2 · Spots y mapa | Construir el núcleo geográfico: crear, buscar y calificar spots. | EP-02 | 9 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | Planificado
Sprint 3 · Comunidad social | Habilitar feed, interacción social, mensajería y amistades. | EP-03, EP-04 | 10 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | Planificado
Sprint 4 · Eventos y gamificación | Aumentar participación mediante eventos, duelos y ranking. | EP-05, EP-06 | 11 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Planificado
Sprint 5 · Recompensas y administración | Implementar economía de puntos, canje QR y panel admin. | EP-07, EP-08 | 12 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Planificado
Sprint 6 · Seguridad y calidad | Cerrar riesgos críticos: auth real por token, autorización admin, pruebas negativas. | EP-09 | 13 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Planificado
Sprint 7 · Estabilización y documentación | Cerrar bugs, manuales, evidencia y preparar demo. | EP-10 | 14 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Planificado
Buffer · Informe Final Fase 2 | Consolidar informe final y evidencias para la evaluación de cierre. | — | 15 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | Planificado
Fase 3 · Presentación | Exponer el proyecto ante la comisión evaluadora. | — | 16-18 | 2026-11-23 | 2026-12-13 | Planificado

## Backlog (Épicas)
Backlog — Épicas del Proyecto SkateClub
Detalle completo de historias de usuario en el documento 03_backlog_historias_usuario.md del repositorio.
Código | Épica | Descripción | Sprint principal | N.° HDU
EP-01 | Gestión de usuarios y autenticación | Registro, login, recuperación, sesión segura y perfil. | Sprint 1 | 5
EP-02 | Spots y mapa | Creación, búsqueda, calificación y visualización de spots. | Sprint 2 | 3
EP-03 | Comunidad social | Feed, publicaciones, comentarios, likes y perfiles públicos. | Sprint 3 | 2
EP-04 | Mensajería y relaciones | Mensajes privados y amistades. | Sprint 3 | 2
EP-05 | Retos y gamificación | Duelos, puntos, ranking, insignias y minijuego. | Sprint 4 | 3
EP-06 | Eventos | Creación, asistencia, preguntas y detalle de eventos. | Sprint 4 | 2
EP-07 | Recompensas y locales | Canje de puntos, QR, validación y gestión de premios. | Sprint 5 | 2
EP-08 | Administración | Panel admin, gestión de contenido y roles. | Sprint 5 | 2
EP-09 | Seguridad y calidad | Autenticación real, pruebas, CI, observabilidad y hardening. | Sprint 6 | 3
EP-10 | Despliegue y documentación | Entornos, deploy, manuales y evidencia académica. | Sprint 7 | 2
| Total historias de usuario |  |  | 26