Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

| Resumen de avance proyecto APT | A la semana 9 se completaron la Fase 1 (Definición) y el Sprint 0 (preparación), y se cerró el Sprint 1 (usuarios y autenticación). SkateClub es un producto en desarrollo que cuenta con una versión piloto publicada para pruebas (web skateclub.cl y prueba cerrada en Google Play); en el Capstone construimos su versión 1.0. Actividades realizadas: ERS, Plan de Sprints, Diseño y Arquitectura (UML, DER y contratos de API), Plan de Pruebas, Requisitos No Funcionales y Manual de Despliegue; carga del Product Backlog en Jira (10 épicas y 26 historias); rediseño completo de la autenticación (contraseñas solo con bcrypt, tokens JWT con rotación y revocación, sesión persistente en la app), autorización de administradores consultada en la base de datos y cierre de vulnerabilidades de suplantación de identidad; y una suite de 35 pruebas automatizadas (34 aprobadas, 1 omitida). Objetivos específicos cumplidos: formalizar requisitos y arquitectura (logrado); construir y documentar el modelo de datos (logrado, PostgreSQL + PostGIS con 32 tablas); consolidar el módulo de autenticación y perfiles (logrado, 1 de 5 módulos); plan de pruebas (en curso); plan de seguridad (remediación técnica adelantada, documento formal para el informe final). Sprint 1: siete historias finalizadas en Jira (HDU-01, 02, 03, 05, 22, 23 y 24), cada una con responsable y comentario de verificación; HDU-04 pasó al Sprint 2 por un criterio pendiente. |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo general se mantiene. Se precisó su enfoque a partir de la retroalimentación docente: SkateClub es un producto en desarrollo con una versión piloto, y el Proyecto APT desarrolla su versión 1.0 aplicando requisitos, arquitectura, modelo de datos, seguridad, pruebas y despliegue. Ajuste a un objetivo específico: «Contenerizar y desplegar el sistema» se cumple con despliegue en la nube en Vercel (serverless), mientras que Docker se utiliza como entorno local reproducible para desarrollo y pruebas. |
| Metodología | Se mantiene Scrum con Jira y prácticas DevOps. Ajustes: • Sprint 1 extendido una semana (21-09 a 11-10) y sprints restantes de una semana para llegar al informe final del 06-11-2026. • Definición de Terminado explícita: una historia solo se cierra con todos sus criterios verificados, código integrado, pruebas o verificación documentada y evidencia en Jira. • Trazabilidad: desde el Sprint 2 cada commit referencia su historia de Jira (SCRUM-XX). • Repositorios: el código vive en repositorios privados (backend y frontend) y la documentación y evidencias en el repositorio público del Capstone. |
| Evidencias de avance | Las evidencias se resguardan en el repositorio público (github.com/Johanhzzz/Skateclub-capstone-docs, carpeta Fase 2/Evidencias) y en Jira: • Informe de Avance Fase 2 v2.0 (documento grupal con el detalle completo). • Jira: Sprint 1 cerrado con siete historias finalizadas, responsable asignado y comentario de verificación por historia (criterios, commits y pruebas); Sprint 2 iniciado. Evidencia la gestión ágil del proyecto. • Programación: tabla de trazabilidad historia → implementación → commit y capturas de la aplicación publicada (inicio de sesión y perfil skater). Evidencia el desarrollo e integración de la solución. • Almacenamiento de datos: modelo entidad-relación y base PostgreSQL 15 + PostGIS 3.3.7 con 32 tablas, 51 índices y RLS activado. Evidencia la construcción del modelo de datos. • Pruebas: registro completo de la suite automatizada ejecutada en Docker (35 casos: 34 aprobados, 1 omitido, 0 fallidos). Evidencia el aseguramiento de la calidad. Resguardo de la calidad: aplicamos Scrum con una Definición de Terminado estricta, pruebas automatizadas contra una base de datos real (sin dobles, porque la autorización depende de la base), commits convencionales, Pull Requests e integración y despliegue continuos del frontend. Las propias pruebas detectaron cuatro grupos de endpoints sin verificación de identidad, que se corrigieron antes de cerrar el sprint. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| C2 | Definición del proyecto (Fase 1) | Plantillas Duoc | 4 sem. | Johan · Álvaro | Facilitador: versión piloto disponible. | Completado | Enfoque precisado |
| Arquitectura | Sprint 0: documentación, backlog y entorno | Jira, GitHub, Docker | 2 sem. | Johan · Álvaro | Facilitador: stack conocido. | Completado | Seguridad adelantada |
| C4, C3 | Sprint 1: usuarios y autenticación | FastAPI, Flutter, PostgreSQL | 3 sem. | Johan · Álvaro | Dificultad: riesgo de suplantación. | Completado | +1 semana |
| C4, C3 | Sprint 2: spots y mapa | Flutter, PostGIS | 1 sem. | Álvaro · Johan | Incluye índice espacial y cierre de HDU-04. | En curso | Desde 13-10 |
| C4 | Sprint 3: comunidad y mensajería | FastAPI, Flutter | 1 sem. | Álvaro · Johan | Fusiona dos épicas. | No iniciado | Comprimido |
| C4 | Sprint 4: gamificación y recompensas | FastAPI, Flutter | 1 sem. | Johan · Álvaro | Reconstrucción del duelo S.K.A.T.E. | No iniciado | Comprimido |
| C1 | Plan de pruebas y ejecución | pytest, Docker | Continuo | Johan · Álvaro | 35 pruebas automatizadas. | En curso | Por sprint |
| Seguridad | Plan de seguridad y auditoría | OWASP API Top 10 | 1 sem. | Johan | Remediación ya ejecutada. | Ajustada | Doc. al final |
| Emprendimiento | Evaluación económica (VAN, TIR, ROI) | Planilla de cálculo | 1 sem. | Álvaro | Comprometida en la Fase 1. | No iniciado | Sprint 5 |
| C2 | Documentación, evidencias e informe final | GitHub, Jira, Word | Continuo | Johan · Álvaro | Repositorio público como centro de evidencias. | En curso | Entrega 06-11 |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: versión piloto publicada que permite validar con usuarios de prueba; dominio del stack; documentación base lista desde el Sprint 0; entorno Docker para probar sin tocar datos reales. Dificultades y acciones: (1) riesgo de suplantación de identidad en endpoints que confiaban en el id del cliente → adelantamos la seguridad base y la cubrimos con pruebas negativas; (2) poco tiempo disponible por trabajo y estudios → priorización MoSCoW y sprints cortos; (3) pausa automática de la base de datos en Supabase el 12-10 → reanudación el mismo día y corrección para evitar nuevas pausas; (4) rechazo de la versión 1.0.2 en Google Play por alineación de librerías a 16 KB → corregido en el código, publicación pendiente.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminaron actividades. Se ajustaron: (1) la seguridad base se adelantó desde el Sprint 6 por el riesgo detectado; (2) el Sprint 1 se extendió una semana; (3) los sprints restantes se comprimieron a una semana y se agruparon épicas afines, porque el informe final se entrega el 06-11, antes de la semana 15 prevista en la Gantt; (4) el despliegue quedó 100% en Vercel y Docker como entorno de pruebas; (5) el duelo S.K.A.T.E. se reconstruye en el sprint de gamificación; (6) las secciones en inglés quedan fuera, porque el docente las definió como opcionales.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Están pendientes, sin afectar la fecha final: el criterio de HDU-04 (manejar el fallo de envío del correo de recuperación), la evaluación económica (VAN, TIR, ROI), el documento formal del plan de seguridad y las pruebas de integración y rendimiento. El motivo fue priorizar la seguridad base y el producto durante el Sprint 1. Estrategia: HDU-04 se cierra en el Sprint 2; las pruebas de integración se escriben dentro de cada sprint; la evaluación económica y el plan de seguridad se desarrollan en el Sprint 5 (02-11 a 06-11), con responsables asignados, para incluirlos en el informe final.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.