iteria SYSTEMS  ·  Estudio GrindOps

INFORME DE AVANCE — PROYECTO APT

Fase 2: Desarrollo (Sumativa 20%)

SkateClub

Duoc UC, sede Plaza Norte · Ingeniería en Informática · Segundo semestre 2026

## Control de Documento

| Código de documento | ITS-SKC-DOC-11 |
| --- | --- |
| Proyecto | SkateClub |
| Empresa desarrolladora | iteria SYSTEMS — Estudio GrindOps |
| Asignatura / Fase | CAPSTONE (PTY4614) — Fase 2: Informe de Avance (Sumativa 20%) |
| Autores | Johan Hernández Correa · Álvaro Herrera Robles |
| Institución | Duoc UC — Ingeniería en Informática, sede Plaza Norte |
| Fecha de creación | 28-09-2026 |
| Versión actual | 1.0 |
| Estado | Para entrega — Semana 9 |
| Documento(s) relacionado(s) | Definición APT (ITS-SKC-DOC-02) · Plan de Sprints (ITS-SKC-DOC-05) · Diseño y Arquitectura (ITS-SKC-DOC-06) · Plan de QA (ITS-SKC-DOC-07) · Repositorio Git · Tablero Jira |

## Historial de Cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 26-09-2026 | Johan Hernández | Recopilación del avance de los Sprints 0 y 1 y de las evidencias (Semana 8). |
| 1.0 | 28-09-2026 | Johan Hernández · Álvaro Herrera | Informe de avance consolidado según la Guía 2 de Fase 2, para la entrega de la Semana 9. |

## Tabla de Contenido

Control de Documento	1

Historial de Cambios	1

Tabla de Contenido	1

1. Resumen de avance del Proyecto APT	1

1.1 Resumen de avance	1

1.2 Objetivos (sin ajustes)	1

1.3 Metodología (ajuste menor)	1

1.4 Evidencias de avance	1

2. Monitoreo del Plan de Trabajo	1

3. Ajustes a partir del monitoreo	1

3.1 Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo	1

3.2 Actividades ajustadas o eliminadas	1

3.3 Actividades no iniciadas o retrasadas	1

Este índice se genera automáticamente. En Word: clic derecho → "Actualizar campos" → "Actualizar toda la tabla" (o Ctrl+A y F9).

# 1. Resumen de avance del Proyecto APT

## 1.1 Resumen de avance

A la fecha (Semana 8), el equipo de iteria SYSTEMS ha completado la Fase 1 (Definición) y las dos primeras etapas de desarrollo de la Fase 2, avanzando conforme a la planificación. En concreto:

- Fase 1 — Definición: cerrada, con el Documento de Visión, la Definición del Proyecto APT y la Carta Gantt aprobados.

- Sprint 0 — Fundaciones: completado. Se preparó el entorno, se configuró el repositorio con reglas de Pull Request y se levantó el tablero de Jira con el Product Backlog completo (10 épicas y 26 historias importadas).

- Sprint 1 — Autenticación y perfiles: completado. Se implementó el registro, la verificación de correo, el inicio de sesión seguro con JWT y la gestión del perfil skater (HDU-01 a HDU-05).

- Sprint 2 — Spots y mapa: en curso. Se está consolidando el mapa colaborativo con PostGIS, la búsqueda y la calificación de spots (HDU-06 a HDU-08).

De este modo, se han cumplido los objetivos específicos asociados a la formalización de requisitos y arquitectura, a la consolidación del módulo de autenticación y perfiles, y al inicio del núcleo geográfico de la aplicación.

## 1.2 Objetivos (sin ajustes)

Los objetivos definidos en la Fase 1 se mantienen y no han requerido ajustes. Se recuerda el objetivo general: formalizar la ingeniería de SkateClub —plataforma social y colaborativa para la comunidad skater ya en producción— aplicando prácticas de arquitectura, modelo de datos, seguridad, pruebas y despliegue que evidencien las competencias del perfil de egreso.

## 1.3 Metodología (ajuste menor)

Se mantiene el marco Scrum con gestión en Jira y prácticas DevOps. El único ajuste, ya reflejado en la Carta Gantt, es la compresión de los Sprints 2 a 7 a una semana cada uno (en lugar de dos), dado que gran parte de esa funcionalidad ya existe en producción y el trabajo real es formalizarla, asegurarla y documentarla, no construirla desde cero. Sprint 0 y Sprint 1 conservaron sus dos semanas por su carácter fundacional.

## 1.4 Evidencias de avance

Se presentan las siguientes evidencias, que dan cuenta del avance en documentación, programación y almacenamiento de datos. Cada evidencia se resguarda en el repositorio Git y en el tablero de Jira del equipo:

a) Tablero de Jira con el backlog y los sprints.

El Product Backlog completo (36 incidencias: 10 épicas EP-01…EP-10 y 26 historias HDU-01…HDU-26) fue importado a Jira, con las historias vinculadas a su épica y distribuidas por sprint. Evidencia la planificación y el control ágil del proyecto (competencia de gestión de proyectos).

📎 Espacio para captura: tablero/Backlog de Jira mostrando épicas, sprints y estados.

b) Repositorio Git con historial y ramas por historia.

El repositorio es público, con estrategia de ramas por historia (feature/SCRUM-XX) y commits convencionales que referencian la key de Jira. Evidencia el proceso de desarrollo y la trazabilidad historia → rama → commit → Pull Request.

📎 Espacio para captura: historial de commits y ramas del repositorio (red/insights de GitHub).

c) Código de la solución (autenticación y perfiles).

Módulo de autenticación con JWT y bcrypt en FastAPI, y pantallas de registro/login/perfil en Flutter. Evidencia el desarrollo de software y la integración de componentes (competencia de desarrollo de soluciones).

📎 Espacio para captura: fragmento de código del backend (auth) y pantallas del cliente.

d) Almacenamiento de datos (PostgreSQL/PostGIS).

Modelo de datos implementado en PostgreSQL con la extensión PostGIS para geolocalización, según el diagrama entidad-relación documentado. Evidencia la construcción del modelo de datos (competencia de modelos de datos).

📎 Espacio para captura: tablas en la base de datos y/o el diagrama entidad-relación.

e) Pruebas iniciales.

Primeras pruebas del módulo de autenticación (registro, login válido/ inválido) según el Plan de Pruebas y QA. Evidencia el aseguramiento de la calidad (competencia de pruebas de certificación).

📎 Espacio para captura: reporte/terminal de la suite de pruebas aprobada.

Documentación de respaldo generada y versionada: ERS, Backlog, Plan de Sprints, Diseño y Arquitectura (UML, DER, API), Plan de Pruebas, RNF, Manual de Despliegue y README, todo en la carpeta docs/ del repositorio.

# 2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Estado de avance de cada actividad del plan de trabajo a la fecha (verde = completado, amarillo = en curso, gris = no iniciado):

| Competencia | Actividad | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones (dificultad / facilitador) | Estado | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2 | Definición del proyecto (Fase 1) | Instructivo, plantillas | 4 sem | Johan · Álvaro | Facilitador: producto ya existente en producción. | Completado | Alcance declarado en 3 niveles. |
| Arquitectura | Sprint 0: fundaciones | Docker, GitHub, Jira | 2 sem | Johan | Facilitador: stack dominado por el equipo. | Completado | Backlog importado a Jira (36 issues). |
| C4, C3 | Sprint 1: autenticación y perfiles | FastAPI, PostgreSQL, JWT | 2 sem | Johan | Prioridad alta por seguridad (RF-17). | Completado | Sin ajustes. |
| C4, C3 | Sprint 2: spots y mapa | Flutter, PostGIS | 1 sem | Álvaro · Johan | Dificultad: índices espaciales; en resolución. | En curso | Sprint comprimido a 1 semana. |
| C4 | Sprint 3: feed y mensajería | FastAPI, Flutter | 1 sem | Álvaro | — | No iniciado | — |
| C4 | Sprint 4: gamificación | FastAPI, Flutter | 1 sem | Johan · Álvaro | — | No iniciado | — |
| C1 | Plan de pruebas | pytest, Postman | Continuo | Johan | Facilitador: plan de QA ya documentado. | En curso | Pruebas por sprint. |
| Seguridad | Auditoría y hardening | OWASP, JWT | 1 sem | Johan | Programada para Sprint 6. | No iniciado | — |
| C2 | Documentación y evidencia | Repo, Jira, docs | Continuo | Johan · Álvaro | Facilitador: documentación base robusta. | En curso | Actualización continua. |

# 3. Ajustes a partir del monitoreo

## 3.1 Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo

Facilitadores:

- SkateClub ya opera en producción, por lo que muchas funcionalidades existen y el trabajo se centra en formalizarlas y asegurarlas.

- El equipo domina el stack (Flutter, FastAPI, PostgreSQL/PostGIS, Docker), lo que reduce el riesgo técnico.

- La documentación base (ERS, arquitectura, backlog) estaba lista antes de programar, lo que ordenó el desarrollo.

- El tablero de Jira quedó configurado tempranamente, dando control y trazabilidad desde el inicio.

Dificultades y acciones tomadas:

- Equipo de dos personas compaginando trabajo y estudios: se abordó con priorización MoSCoW y sprints cortos enfocados en lo esencial.

- Migración de la arquitectura sin detener la producción: se adoptó el patrón Strangler Fig (ADR 0001), extrayendo primero los módulos de menor riesgo.

- Optimización de las consultas geoespaciales del mapa (Sprint 2): se está resolviendo mediante índices espaciales de PostGIS.

## 3.2 Actividades ajustadas o eliminadas

No se eliminaron actividades. El único ajuste fue la compresión de los Sprints 2 a 7 a una semana cada uno, justificada porque formalizan funcionalidad ya construida. Las funcionalidades fuera del MVP académico (pagos, publicación en App Store, analítica avanzada) se mantienen declaradas como evolución futura, fuera del alcance evaluado.

## 3.3 Actividades no iniciadas o retrasadas

Las actividades de los Sprints 3 a 7 (feed y mensajería, gamificación, recompensas y administración, seguridad y estabilización) están planificadas y aún no iniciadas, conforme al calendario; no presentan retraso respecto de la Carta Gantt. La estrategia para avanzar es mantener el ritmo de un sprint por semana, apoyándose en la base ya construida y reservando la Semana 15 como buffer de estabilización y cierre del Informe Final.