iteria SYSTEMS  ·  Estudio GrindOps

PLAN DE SPRINTS

Planificación ágil — Fase 2

SkateClub

Duoc UC, sede Plaza Norte · Ingeniería en Informática · Segundo semestre 2026

## Control de Documento

| Código de documento | ITS-SKC-DOC-05 |
| --- | --- |
| Proyecto | SkateClub |
| Empresa desarrolladora | iteria SYSTEMS — Estudio GrindOps |
| Asignatura / Fase | CAPSTONE (PTY4614) — Fase 2: Desarrollo (planificación ágil) |
| Autores | Johan Hernández Correa · Álvaro Herrera Robles |
| Institución | Duoc UC — Ingeniería en Informática, sede Plaza Norte |
| Fecha de creación | 10-09-2026 |
| Versión actual | 1.1 |
| Estado | Vigente — Alineado a la Carta Gantt oficial |
| Documento(s) relacionado(s) | ERS (ITS-SKC-DOC-03) · Backlog e HDU (ITS-SKC-DOC-04) · Carta Gantt (Excel) · Definición APT (ITS-SKC-DOC-02) |

## Historial de Cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 10-09-2026 | Johan Hernández · Álvaro Herrera | Estructura inicial de sprints, roles y capacidad del equipo (Sprint 0, Semana 6). |
| 1.0 | 16-09-2026 | Johan Hernández · Álvaro Herrera | Plan de 8 sprints con objetivos, historias, tareas y pruebas por sprint (Semana 6). |
| 1.1 | 21-09-2026 | Johan Hernández | Reconciliación con la Carta Gantt oficial del Capstone: compresión de los Sprints 2–7 a una semana por el calendario académico real, e incorporación de la tabla de calendarización (Semana 7). |

## Tabla de Contenido

Control de Documento	1

Historial de Cambios	1

Tabla de Contenido	3

1. Supuesto de trabajo	4

2. Calendarización real (alineada a la Carta Gantt)	4

3. Roles Scrum	4

4. Ceremonias	5

5. Detalle de sprints	5

Sprint 0 · Preparación del proyecto   ·   Semanas 5–6	5

Sprint 1 · Usuarios y autenticación base   ·   Semanas 7–8	5

Sprint 2 · Spots y mapa   ·   Semana 9	6

Sprint 3 · Comunidad social   ·   Semana 10	6

Sprint 4 · Eventos, retos y gamificación   ·   Semana 11	7

Sprint 5 · Recompensas y administración   ·   Semana 12	7

Sprint 6 · Seguridad y calidad   ·   Semana 13	8

Sprint 7 · Estabilización y entrega Capstone   ·   Semana 14	8

6. Capacidad por sprint	9

# 1. Supuesto de trabajo

Este plan organiza el desarrollo de SkateClub como proyecto CAPSTONE de Johan Hernández Correa y Álvaro Herrera Robles, trabajando con Scrum y Jira. La estructura de sprints se redacta como si el sistema se construyera de forma incremental desde una base inicial:

- Sprint 0: preparación, arquitectura y backlog.

- Sprints 1 a 6: desarrollo incremental de las funcionalidades.

- Sprint 7: estabilización, pruebas finales y documentación de entrega.

# 2. Calendarización real (alineada a la Carta Gantt)

La duración ideal por sprint es de 2 semanas. Para ajustarse a las 18 semanas del calendario académico —de las cuales solo 10 quedan disponibles para desarrollo entre el cierre de la Fase 1 y la evaluación final de la Fase 2— se aplica el siguiente ajuste, que es el que refleja la Carta Gantt oficial del proyecto:

- Sprint 0 y Sprint 1 conservan sus 2 semanas, por ser fundacionales (preparación, seguridad base y autenticación).

- Los Sprints 2 a 7 se comprimen a 1 semana cada uno. Esto es viable porque gran parte de esa funcionalidad ya existe en producción: el trabajo real de esos sprints es formalizarla, asegurarla y documentarla, no construirla desde cero.

| Etapa / Sprint | Semanas | Inicio | Término | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 · Definición | 1–4 | 10-08-2026 | 06-09-2026 | Completado |
| Sprint 0 · Preparación | 5–6 | 07-09-2026 | 20-09-2026 | Completado |
| Sprint 1 · Usuarios y autenticación | 7–8 | 21-09-2026 | 04-10-2026 | En curso |
| Sprint 2 · Spots y mapa | 9 | 05-10-2026 | 11-10-2026 | Planificado |
| Sprint 3 · Comunidad social | 10 | 12-10-2026 | 18-10-2026 | Planificado |
| Sprint 4 · Eventos, retos y gamificación | 11 | 19-10-2026 | 25-10-2026 | Planificado |
| Sprint 5 · Recompensas y administración | 12 | 26-10-2026 | 01-11-2026 | Planificado |
| Sprint 6 · Seguridad y calidad | 13 | 02-11-2026 | 08-11-2026 | Planificado |
| Sprint 7 · Estabilización y entrega | 14 | 09-11-2026 | 15-11-2026 | Planificado |
| Buffer · Informe Final Fase 2 | 15 | 16-11-2026 | 22-11-2026 | Planificado |
| Fase 3 · Presentación | 16–18 | 23-11-2026 | 13-12-2026 | Planificado |

La celda de estado de esta tabla se mantiene sincronizada con la hoja «Detalle de Sprints» de la Carta Gantt (Excel). Fecha de referencia: Semana 1 = lunes 10-08-2026.

# 3. Roles Scrum

| Rol | Responsable | Nota |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Equipo Capstone, con validación del profesor / cliente académico | Prioriza el valor y el alcance. |
| Scrum Master | Rotativo entre Johan y Álvaro | Facilita las ceremonias y remueve bloqueos. |
| Equipo de desarrollo | Johan Hernández Correa y Álvaro Herrera Robles | Implementación full-stack, pruebas y documentación. |

# 4. Ceremonias

| Ceremonia | Frecuencia | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Inicio de sprint | Sprint Goal y tickets comprometidos. |
| Daily Scrum | 3 veces por semana (diaria si el sprint está crítico) | Estado, bloqueos y plan del día. |
| Refinement | 1 vez por sprint | Historias preparadas para el siguiente sprint. |
| Sprint Review | Fin de sprint | Demo funcional y feedback. |
| Retrospective | Fin de sprint | Mejoras de proceso. |

# 5. Detalle de sprints

## Sprint 0 · Preparación del proyecto   ·   Semanas 5–6

Objetivo: Dejar las bases de trabajo, la arquitectura inicial y el backlog.

Historias / tareas

- Definir visión y alcance.

- Crear ERS.

- Crear backlog inicial en Jira.

- Definir arquitectura frontend / backend / base de datos.

- Configurar repositorios, ramas, reglas de PR y convenciones Git.

- Crear entorno local de backend y frontend.

Entregables

- Documentación inicial.

- Proyecto base.

- Tablero Jira.

- Primer backlog priorizado.

## Sprint 1 · Usuarios y autenticación base   ·   Semanas 7–8

Objetivo: Permitir registro, login y perfil inicial.

Historias

- HDU-01 Registro de cuenta.

- HDU-02 Verificación de email.

- HDU-03 Inicio de sesión seguro (versión inicial).

- HDU-05 Perfil skater básico.

Backend

- Modelos de usuario.

- Endpoints de registro / login / verificación.

- Hash de contraseñas (bcrypt).

Frontend

- Pantallas de login, registro y perfil.

- Integración con la API.

Pruebas

- Registro exitoso.

- Login exitoso / fallido.

- Validación de contraseña.

## Sprint 2 · Spots y mapa   ·   Semana 9

Objetivo: Construir el núcleo geográfico de la app.

Historias

- HDU-06 Crear spot.

- HDU-07 Buscar spots.

- HDU-08 Calificar spot.

Backend

- Endpoints de spots.

- Persistencia de coordenadas (PostGIS).

- Búsqueda y calificaciones.

Frontend

- Mapa.

- Formulario de spot.

- Vista de detalle.

Pruebas

- Crear spot.

- Listar spots.

- Buscar y calificar.

## Sprint 3 · Comunidad social   ·   Semana 10

Objetivo: Habilitar la interacción entre usuarios.

Historias

- HDU-09 Publicar en el feed.

- HDU-10 Interactuar con publicaciones.

- HDU-11 Enviar mensaje privado (versión inicial).

Backend

- Posts, likes y comentarios.

- Mensajes 1 a 1.

Frontend

- Feed.

- Crear publicación.

- Comentarios.

- Pantalla de mensajes.

Pruebas

- Crear post.

- Like / unlike.

- Enviar y leer mensajes.

## Sprint 4 · Eventos, retos y gamificación   ·   Semana 11

Objetivo: Aumentar la participación mediante eventos y retos.

Historias

- HDU-13 Crear duelo.

- HDU-14 Ranking.

- HDU-16 Ver eventos.

- HDU-17 Confirmar asistencia.

Backend

- Endpoints de duelos.

- Eventos y asistencia.

- Ranking.

Frontend

- Pantalla de retos.

- Leaderboard.

- Comunidad / eventos.

Pruebas

- Crear duelo.

- Ver ranking.

- Confirmar asistencia.

## Sprint 5 · Recompensas y administración   ·   Semana 12

Objetivo: Implementar la economía de puntos y la gestión básica.

Historias

- HDU-18 Canjear recompensa.

- HDU-19 Validar entrega de recompensa.

- HDU-20 Gestionar recompensas.

- HDU-21 Gestionar eventos.

Backend

- Recompensas.

- Canje.

- QR / código.

- Endpoints de administración.

Frontend

- Tienda de recompensas.

- Escáner o validación.

- Panel admin básico.

Pruebas

- Canje con puntos suficientes.

- Canje sin puntos suficientes.

- Validación de entrega.

## Sprint 6 · Seguridad y calidad   ·   Semana 13

Objetivo: Cerrar los riesgos críticos antes de la entrega.

Historias

- HDU-22 Autenticación real por token.

- HDU-23 Autorización de administradores.

- HDU-24 Pruebas de seguridad negativas.

- HDU-25 Pipeline de validación.

Spikes relacionados

- SPIKE-01 Análisis de impacto de autenticación segura.

- SPIKE-03 Auditoría técnica inicial.

Backend

- Tokens.

- Dependencias current_user y current_admin.

- Endpoints sensibles protegidos.

Frontend

- Guardado seguro del token.

- Header Authorization en la capa de red.

- Manejo de sesión expirada.

Pruebas

- Un usuario no puede actuar como otro.

- Un usuario común no puede actuar como admin.

- Un endpoint sensible sin token devuelve 401.

## Sprint 7 · Estabilización y entrega Capstone   ·   Semana 14

Objetivo: Preparar la demostración, la documentación y la evidencia final.

Historias / tareas

- HDU-26 Documentación técnica y académica.

- Corrección de bugs detectados en pruebas.

- Manual de instalación.

- Manual de usuario.

- Evidencia de Jira, commits, PR y pruebas.

- Preparación de la demo.

Entregables

- App funcional.

- Repositorio ordenado.

- Documentación Capstone.

- Presentación.

- Evidencia de Scrum.

# 6. Capacidad por sprint

Como equipo de dos personas y considerando clases, trabajo y aprendizaje, se estima la siguiente capacidad de referencia:

- Capacidad sugerida por sprint: 18 a 26 puntos.

- Historia chica: 2 puntos · Historia mediana: 3 a 5 puntos · Historia grande: 8 puntos · Spike: 3 a 5 puntos.

Reglas prácticas:

- No comprometer más de 2 historias grandes por sprint.

- Dividir historias que toquen front, backend, base de datos y seguridad al mismo tiempo.

- Dejar siempre espacio para bugs y documentación.

En los sprints comprimidos a una semana (Sprints 2–7), la capacidad comprometida se reduce proporcionalmente, apoyándose en que buena parte de la funcionalidad ya está construida y solo requiere formalización, endurecimiento de seguridad y pruebas.